## Datos
PLANILLA SEGUIMIENTO — FNTC-161-2026 ¦ Feb–Dic 2026 ¦ Ingresar valores REALES en columna I (IGs) y columna H (IRs) — celdas azules
SECCIÓN A — INDICADORES DE GESTIÓN POR ACTIVIDAD ¦ Ingresar valor acumulado real en col I por cada período
Cód. | Indicador / Actividad | Aspecto a Desarrollar | Unidad | Meta Total | Meta Acum. Mes | Período | Mes # | Valor Real | Último Acum. | % Desempeño | Semáforo
IG-01 | Diseño Material Gráfico | 1.1 — Diseño y desarrollo de piezas para campaña Colombia El País De La Belleza | % Presup. Ejecutado | 1 | 9.091% | Feb-26 | 1 | 0.45 | 0.45 | 495 | 3
IG-01 | Diseño Material Gráfico | 1.1 — Diseño y desarrollo de piezas para campaña Colombia El País De La Belleza | % Presup. Ejecutado | 1 | 18.18% | Mar-26 | 2 |  | 0.45 | 247.5 | 3
IG-01 | Diseño Material Gráfico | 1.1 — Diseño y desarrollo de piezas para campaña Colombia El País De La Belleza | % Presup. Ejecutado | 1 | 27.27% | Abr-26 | 3 |  | 0.45 | 165 | 3
IG-01 | Diseño Material Gráfico | 1.1 — Diseño y desarrollo de piezas para campaña Colombia El País De La Belleza | % Presup. Ejecutado | 1 | 36.36% | May-26 | 4 |  | 0.45 | 123.75 | 3
IG-01 | Diseño Material Gráfico | 1.1 — Diseño y desarrollo de piezas para campaña Colombia El País De La Belleza | % Presup. Ejecutado | 1 | 45.45% | Jun-26 | 5 |  | 0.45 | 99 | 3
IG-01 | Diseño Material Gráfico | 1.1 — Diseño y desarrollo de piezas para campaña Colombia El País De La Belleza | % Presup. Ejecutado | 1 | 54.55% | Jul-26 | 6 |  | 0.45 | 82.5 | 2
IG-01 | Diseño Material Gráfico | 1.1 — Diseño y desarrollo de piezas para campaña Colombia El País De La Belleza | % Presup. Ejecutado | 1 | 63.64% | Ago-26 | 7 |  | 0.45 | 70.7143 | 1
IG-01 | Diseño Material Gráfico | 1.1 — Diseño y desarrollo de piezas para campaña Colombia El País De La Belleza | % Presup. Ejecutado | 1 | 72.73% | Sep-26 | 8 |  | 0.45 | 61.875 | 1
IG-01 | Diseño Material Gráfico | 1.1 — Diseño y desarrollo de piezas para campaña Colombia El País De La Belleza | % Presup. Ejecutado | 1 | 81.82% | Oct-26 | 9 |  | 0.45 | 55 | 1
IG-01 | Diseño Material Gráfico | 1.1 — Diseño y desarrollo de piezas para campaña Colombia El País De La Belleza | % Presup. Ejecutado | 1 | 90.91% | Nov-26 | 10 |  | 0.45 | 49.5 | 1
IG-01 | Diseño Material Gráfico | 1.1 — Diseño y desarrollo de piezas para campaña Colombia El País De La Belleza | % Presup. Ejecutado | 1 | 100% | Dic-26 | 11 |  | 0.45 | 45 | 1
IG-02 | Ejecución Pauta | 1.2 — Estrategias en canales digitales, medios tradicionales y alternativos | % Presup. Ejecutado | 1 | 9.091% | Feb-26 | 1 | 0.58 | 0.58 | 638 | 3
IG-02 | Ejecución Pauta | 1.2 — Estrategias en canales digitales, medios tradicionales y alternativos | % Presup. Ejecutado | 1 | 18.18% | Mar-26 | 2 |  | 0.58 | 319 | 3
IG-02 | Ejecución Pauta | 1.2 — Estrategias en canales digitales, medios tradicionales y alternativos | % Presup. Ejecutado | 1 | 27.27% | Abr-26 | 3 |  | 0.58 | 212.6667 | 3
IG-02 | Ejecución Pauta | 1.2 — Estrategias en canales digitales, medios tradicionales y alternativos | % Presup. Ejecutado | 1 | 36.36% | May-26 | 4 |  | 0.58 | 159.5 | 3
IG-02 | Ejecución Pauta | 1.2 — Estrategias en canales digitales, medios tradicionales y alternativos | % Presup. Ejecutado | 1 | 45.45% | Jun-26 | 5 |  | 0.58 | 127.6 | 3
IG-02 | Ejecución Pauta | 1.2 — Estrategias en canales digitales, medios tradicionales y alternativos | % Presup. Ejecutado | 1 | 54.55% | Jul-26 | 6 |  | 0.58 | 106.3333 | 3
IG-02 | Ejecución Pauta | 1.2 — Estrategias en canales digitales, medios tradicionales y alternativos | % Presup. Ejecutado | 1 | 63.64% | Ago-26 | 7 |  | 0.58 | 91.1429 | 2
IG-02 | Ejecución Pauta | 1.2 — Estrategias en canales digitales, medios tradicionales y alternativos | % Presup. Ejecutado | 1 | 72.73% | Sep-26 | 8 |  | 0.58 | 79.75 | 1
IG-02 | Ejecución Pauta | 1.2 — Estrategias en canales digitales, medios tradicionales y alternativos | % Presup. Ejecutado | 1 | 81.82% | Oct-26 | 9 |  | 0.58 | 70.8889 | 1
IG-02 | Ejecución Pauta | 1.2 — Estrategias en canales digitales, medios tradicionales y alternativos | % Presup. Ejecutado | 1 | 90.91% | Nov-26 | 10 |  | 0.58 | 63.8 | 1
IG-02 | Ejecución Pauta | 1.2 — Estrategias en canales digitales, medios tradicionales y alternativos | % Presup. Ejecutado | 1 | 100% | Dic-26 | 11 |  | 0.58 | 58 | 1
IG-03 | Actividades BTL | 1.3 — Promoción de destinos y productos según estrategia de marca (≥32 activaciones) | % Presup. Ejecutado | 1 | 9.091% | Feb-26 | 1 | 0.62 | 0.62 | 682 | 3
IG-03 | Actividades BTL | 1.3 — Promoción de destinos y productos según estrategia de marca (≥32 activaciones) | % Presup. Ejecutado | 1 | 18.18% | Mar-26 | 2 |  | 0.62 | 341 | 3
IG-03 | Actividades BTL | 1.3 — Promoción de destinos y productos según estrategia de marca (≥32 activaciones) | % Presup. Ejecutado | 1 | 27.27% | Abr-26 | 3 |  | 0.62 | 227.3333 | 3
IG-03 | Actividades BTL | 1.3 — Promoción de destinos y productos según estrategia de marca (≥32 activaciones) | % Presup. Ejecutado | 1 | 36.36% | May-26 | 4 |  | 0.62 | 170.5 | 3
IG-03 | Actividades BTL | 1.3 — Promoción de destinos y productos según estrategia de marca (≥32 activaciones) | % Presup. Ejecutado | 1 | 45.45% | Jun-26 | 5 |  | 0.62 | 136.4 | 3
IG-03 | Actividades BTL | 1.3 — Promoción de destinos y productos según estrategia de marca (≥32 activaciones) | % Presup. Ejecutado | 1 | 54.55% | Jul-26 | 6 |  | 0.62 | 113.6667 | 3
IG-03 | Actividades BTL | 1.3 — Promoción de destinos y productos según estrategia de marca (≥32 activaciones) | % Presup. Ejecutado | 1 | 63.64% | Ago-26 | 7 |  | 0.62 | 97.4286 | 3
IG-03 | Actividades BTL | 1.3 — Promoción de destinos y productos según estrategia de marca (≥32 activaciones) | % Presup. Ejecutado | 1 | 72.73% | Sep-26 | 8 |  | 0.62 | 85.25 | 2
IG-03 | Actividades BTL | 1.3 — Promoción de destinos y productos según estrategia de marca (≥32 activaciones) | % Presup. Ejecutado | 1 | 81.82% | Oct-26 | 9 |  | 0.62 | 75.7778 | 1
IG-03 | Actividades BTL | 1.3 — Promoción de destinos y productos según estrategia de marca (≥32 activaciones) | % Presup. Ejecutado | 1 | 90.91% | Nov-26 | 10 |  | 0.62 | 68.2 | 1
IG-03 | Actividades BTL | 1.3 — Promoción de destinos y productos según estrategia de marca (≥32 activaciones) | % Presup. Ejecutado | 1 | 100% | Dic-26 | 11 |  | 0.62 | 62 | 1
IG-04 | Material Promocional POP | 1.4 — Producción y distribución de material POP bajo lineamientos MinCIT | % Presup. Ejecutado | 1 | 9.091% | Feb-26 | 1 | 0.31 | 0.31 | 341 | 3
IG-04 | Material Promocional POP | 1.4 — Producción y distribución de material POP bajo lineamientos MinCIT | % Presup. Ejecutado | 1 | 18.18% | Mar-26 | 2 |  | 0.31 | 170.5 | 3
IG-04 | Material Promocional POP | 1.4 — Producción y distribución de material POP bajo lineamientos MinCIT | % Presup. Ejecutado | 1 | 27.27% | Abr-26 | 3 |  | 0.31 | 113.6667 | 3
IG-04 | Material Promocional POP | 1.4 — Producción y distribución de material POP bajo lineamientos MinCIT | % Presup. Ejecutado | 1 | 36.36% | May-26 | 4 |  | 0.31 | 85.25 | 2
IG-04 | Material Promocional POP | 1.4 — Producción y distribución de material POP bajo lineamientos MinCIT | % Presup. Ejecutado | 1 | 45.45% | Jun-26 | 5 |  | 0.31 | 68.2 | 1
IG-04 | Material Promocional POP | 1.4 — Producción y distribución de material POP bajo lineamientos MinCIT | % Presup. Ejecutado | 1 | 54.55% | Jul-26 | 6 |  | 0.31 | 56.8333 | 1
IG-04 | Material Promocional POP | 1.4 — Producción y distribución de material POP bajo lineamientos MinCIT | % Presup. Ejecutado | 1 | 63.64% | Ago-26 | 7 |  | 0.31 | 48.7143 | 1
IG-04 | Material Promocional POP | 1.4 — Producción y distribución de material POP bajo lineamientos MinCIT | % Presup. Ejecutado | 1 | 72.73% | Sep-26 | 8 |  | 0.31 | 42.625 | 1
IG-04 | Material Promocional POP | 1.4 — Producción y distribución de material POP bajo lineamientos MinCIT | % Presup. Ejecutado | 1 | 81.82% | Oct-26 | 9 |  | 0.31 | 37.8889 | 1
IG-04 | Material Promocional POP | 1.4 — Producción y distribución de material POP bajo lineamientos MinCIT | % Presup. Ejecutado | 1 | 90.91% | Nov-26 | 10 |  | 0.31 | 34.1 | 1
IG-04 | Material Promocional POP | 1.4 — Producción y distribución de material POP bajo lineamientos MinCIT | % Presup. Ejecutado | 1 | 100% | Dic-26 | 11 |  | 0.31 | 31 | 1
IG-05 | Viajes de Familiarización | 1.5 — Logística para prensa e influenciadores (≥12 viajes de familiarización) | % Presup. Ejecutado | 1 | 9.091% | Feb-26 | 1 | 0.14 | 0.14 | 154 | 3
IG-05 | Viajes de Familiarización | 1.5 — Logística para prensa e influenciadores (≥12 viajes de familiarización) | % Presup. Ejecutado | 1 | 18.18% | Mar-26 | 2 |  | 0.14 | 77 | 1
IG-05 | Viajes de Familiarización | 1.5 — Logística para prensa e influenciadores (≥12 viajes de familiarización) | % Presup. Ejecutado | 1 | 27.27% | Abr-26 | 3 |  | 0.14 | 51.3333 | 1
IG-05 | Viajes de Familiarización | 1.5 — Logística para prensa e influenciadores (≥12 viajes de familiarización) | % Presup. Ejecutado | 1 | 36.36% | May-26 | 4 |  | 0.14 | 38.5 | 1
IG-05 | Viajes de Familiarización | 1.5 — Logística para prensa e influenciadores (≥12 viajes de familiarización) | % Presup. Ejecutado | 1 | 45.45% | Jun-26 | 5 |  | 0.14 | 30.8 | 1
IG-05 | Viajes de Familiarización | 1.5 — Logística para prensa e influenciadores (≥12 viajes de familiarización) | % Presup. Ejecutado | 1 | 54.55% | Jul-26 | 6 |  | 0.14 | 25.6667 | 1
IG-05 | Viajes de Familiarización | 1.5 — Logística para prensa e influenciadores (≥12 viajes de familiarización) | % Presup. Ejecutado | 1 | 63.64% | Ago-26 | 7 |  | 0.14 | 22 | 1
IG-05 | Viajes de Familiarización | 1.5 — Logística para prensa e influenciadores (≥12 viajes de familiarización) | % Presup. Ejecutado | 1 | 72.73% | Sep-26 | 8 |  | 0.14 | 19.25 | 1
IG-05 | Viajes de Familiarización | 1.5 — Logística para prensa e influenciadores (≥12 viajes de familiarización) | % Presup. Ejecutado | 1 | 81.82% | Oct-26 | 9 |  | 0.14 | 17.1111 | 1
IG-05 | Viajes de Familiarización | 1.5 — Logística para prensa e influenciadores (≥12 viajes de familiarización) | % Presup. Ejecutado | 1 | 90.91% | Nov-26 | 10 |  | 0.14 | 15.4 | 1
IG-05 | Viajes de Familiarización | 1.5 — Logística para prensa e influenciadores (≥12 viajes de familiarización) | % Presup. Ejecutado | 1 | 100% | Dic-26 | 11 |  | 0.14 | 14 | 1
IG-06 | Embajadores de Marca | 1.6 — Selección y seguimiento de hasta 6 embajadores regionales (1 por macrorregión) | Emb. Vinculados / 6 | 1 | 9.091% | Feb-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
IG-06 | Embajadores de Marca | 1.6 — Selección y seguimiento de hasta 6 embajadores regionales (1 por macrorregión) | Emb. Vinculados / 6 | 1 | 18.18% | Mar-26 | 2 |  | 0 | 0 | 1
IG-06 | Embajadores de Marca | 1.6 — Selección y seguimiento de hasta 6 embajadores regionales (1 por macrorregión) | Emb. Vinculados / 6 | 1 | 27.27% | Abr-26 | 3 |  | 0 | 0 | 1
IG-06 | Embajadores de Marca | 1.6 — Selección y seguimiento de hasta 6 embajadores regionales (1 por macrorregión) | Emb. Vinculados / 6 | 1 | 36.36% | May-26 | 4 |  | 0 | 0 | 1
IG-06 | Embajadores de Marca | 1.6 — Selección y seguimiento de hasta 6 embajadores regionales (1 por macrorregión) | Emb. Vinculados / 6 | 1 | 45.45% | Jun-26 | 5 |  | 0 | 0 | 1
IG-06 | Embajadores de Marca | 1.6 — Selección y seguimiento de hasta 6 embajadores regionales (1 por macrorregión) | Emb. Vinculados / 6 | 1 | 54.55% | Jul-26 | 6 |  | 0 | 0 | 1
IG-06 | Embajadores de Marca | 1.6 — Selección y seguimiento de hasta 6 embajadores regionales (1 por macrorregión) | Emb. Vinculados / 6 | 1 | 63.64% | Ago-26 | 7 |  | 0 | 0 | 1
IG-06 | Embajadores de Marca | 1.6 — Selección y seguimiento de hasta 6 embajadores regionales (1 por macrorregión) | Emb. Vinculados / 6 | 1 | 72.73% | Sep-26 | 8 |  | 0 | 0 | 1
IG-06 | Embajadores de Marca | 1.6 — Selección y seguimiento de hasta 6 embajadores regionales (1 por macrorregión) | Emb. Vinculados / 6 | 1 | 81.82% | Oct-26 | 9 |  | 0 | 0 | 1
IG-06 | Embajadores de Marca | 1.6 — Selección y seguimiento de hasta 6 embajadores regionales (1 por macrorregión) | Emb. Vinculados / 6 | 1 | 90.91% | Nov-26 | 10 |  | 0 | 0 | 1
IG-06 | Embajadores de Marca | 1.6 — Selección y seguimiento de hasta 6 embajadores regionales (1 por macrorregión) | Emb. Vinculados / 6 | 1 | 100% | Dic-26 | 11 |  | 0 | 0 | 1
IG-07 | Plataforma IA | 1.7 — Implementación embajador digital IA para personalización de contenidos | % Avance desarrollo | 1 | 9.091% | Feb-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
IG-07 | Plataforma IA | 1.7 — Implementación embajador digital IA para personalización de contenidos | % Avance desarrollo | 1 | 18.18% | Mar-26 | 2 |  | 0 | 0 | 1
IG-07 | Plataforma IA | 1.7 — Implementación embajador digital IA para personalización de contenidos | % Avance desarrollo | 1 | 27.27% | Abr-26 | 3 |  | 0 | 0 | 1
IG-07 | Plataforma IA | 1.7 — Implementación embajador digital IA para personalización de contenidos | % Avance desarrollo | 1 | 36.36% | May-26 | 4 |  | 0 | 0 | 1
IG-07 | Plataforma IA | 1.7 — Implementación embajador digital IA para personalización de contenidos | % Avance desarrollo | 1 | 45.45% | Jun-26 | 5 |  | 0 | 0 | 1
IG-07 | Plataforma IA | 1.7 — Implementación embajador digital IA para personalización de contenidos | % Avance desarrollo | 1 | 54.55% | Jul-26 | 6 |  | 0 | 0 | 1
IG-07 | Plataforma IA | 1.7 — Implementación embajador digital IA para personalización de contenidos | % Avance desarrollo | 1 | 63.64% | Ago-26 | 7 |  | 0 | 0 | 1
IG-07 | Plataforma IA | 1.7 — Implementación embajador digital IA para personalización de contenidos | % Avance desarrollo | 1 | 72.73% | Sep-26 | 8 |  | 0 | 0 | 1
IG-07 | Plataforma IA | 1.7 — Implementación embajador digital IA para personalización de contenidos | % Avance desarrollo | 1 | 81.82% | Oct-26 | 9 |  | 0 | 0 | 1
IG-07 | Plataforma IA | 1.7 — Implementación embajador digital IA para personalización de contenidos | % Avance desarrollo | 1 | 90.91% | Nov-26 | 10 |  | 0 | 0 | 1
IG-07 | Plataforma IA | 1.7 — Implementación embajador digital IA para personalización de contenidos | % Avance desarrollo | 1 | 100% | Dic-26 | 11 |  | 0 | 0 | 1
IG-08 | Macro Ruedas de Negocio | 2.1 — Logística para 6 macro ruedas de negocio (una por macrorregión) | Eventos Realizados / 6 | 1 | 9.091% | Feb-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
IG-08 | Macro Ruedas de Negocio | 2.1 — Logística para 6 macro ruedas de negocio (una por macrorregión) | Eventos Realizados / 6 | 1 | 18.18% | Mar-26 | 2 |  | 0 | 0 | 1
IG-08 | Macro Ruedas de Negocio | 2.1 — Logística para 6 macro ruedas de negocio (una por macrorregión) | Eventos Realizados / 6 | 1 | 27.27% | Abr-26 | 3 |  | 0 | 0 | 1
IG-08 | Macro Ruedas de Negocio | 2.1 — Logística para 6 macro ruedas de negocio (una por macrorregión) | Eventos Realizados / 6 | 1 | 36.36% | May-26 | 4 |  | 0 | 0 | 1
IG-08 | Macro Ruedas de Negocio | 2.1 — Logística para 6 macro ruedas de negocio (una por macrorregión) | Eventos Realizados / 6 | 1 | 45.45% | Jun-26 | 5 |  | 0 | 0 | 1
IG-08 | Macro Ruedas de Negocio | 2.1 — Logística para 6 macro ruedas de negocio (una por macrorregión) | Eventos Realizados / 6 | 1 | 54.55% | Jul-26 | 6 |  | 0 | 0 | 1
IG-08 | Macro Ruedas de Negocio | 2.1 — Logística para 6 macro ruedas de negocio (una por macrorregión) | Eventos Realizados / 6 | 1 | 63.64% | Ago-26 | 7 |  | 0 | 0 | 1
IG-08 | Macro Ruedas de Negocio | 2.1 — Logística para 6 macro ruedas de negocio (una por macrorregión) | Eventos Realizados / 6 | 1 | 72.73% | Sep-26 | 8 |  | 0 | 0 | 1
IG-08 | Macro Ruedas de Negocio | 2.1 — Logística para 6 macro ruedas de negocio (una por macrorregión) | Eventos Realizados / 6 | 1 | 81.82% | Oct-26 | 9 |  | 0 | 0 | 1
IG-08 | Macro Ruedas de Negocio | 2.1 — Logística para 6 macro ruedas de negocio (una por macrorregión) | Eventos Realizados / 6 | 1 | 90.91% | Nov-26 | 10 |  | 0 | 0 | 1
IG-08 | Macro Ruedas de Negocio | 2.1 — Logística para 6 macro ruedas de negocio (una por macrorregión) | Eventos Realizados / 6 | 1 | 100% | Dic-26 | 11 |  | 0 | 0 | 1
IG-09 | Estudio de Impacto | 3.1 — Medición de la campaña en prestadores de servicios turísticos y turistas | % Etapas completadas | 1 | 9.091% | Feb-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
IG-09 | Estudio de Impacto | 3.1 — Medición de la campaña en prestadores de servicios turísticos y turistas | % Etapas completadas | 1 | 18.18% | Mar-26 | 2 |  | 0 | 0 | 1
IG-09 | Estudio de Impacto | 3.1 — Medición de la campaña en prestadores de servicios turísticos y turistas | % Etapas completadas | 1 | 27.27% | Abr-26 | 3 |  | 0 | 0 | 1
IG-09 | Estudio de Impacto | 3.1 — Medición de la campaña en prestadores de servicios turísticos y turistas | % Etapas completadas | 1 | 36.36% | May-26 | 4 |  | 0 | 0 | 1
IG-09 | Estudio de Impacto | 3.1 — Medición de la campaña en prestadores de servicios turísticos y turistas | % Etapas completadas | 1 | 45.45% | Jun-26 | 5 |  | 0 | 0 | 1
IG-09 | Estudio de Impacto | 3.1 — Medición de la campaña en prestadores de servicios turísticos y turistas | % Etapas completadas | 1 | 54.55% | Jul-26 | 6 |  | 0 | 0 | 1
IG-09 | Estudio de Impacto | 3.1 — Medición de la campaña en prestadores de servicios turísticos y turistas | % Etapas completadas | 1 | 63.64% | Ago-26 | 7 |  | 0 | 0 | 1
IG-09 | Estudio de Impacto | 3.1 — Medición de la campaña en prestadores de servicios turísticos y turistas | % Etapas completadas | 1 | 72.73% | Sep-26 | 8 |  | 0 | 0 | 1
IG-09 | Estudio de Impacto | 3.1 — Medición de la campaña en prestadores de servicios turísticos y turistas | % Etapas completadas | 1 | 81.82% | Oct-26 | 9 |  | 0 | 0 | 1
IG-09 | Estudio de Impacto | 3.1 — Medición de la campaña en prestadores de servicios turísticos y turistas | % Etapas completadas | 1 | 90.91% | Nov-26 | 10 |  | 0 | 0 | 1
IG-09 | Estudio de Impacto | 3.1 — Medición de la campaña en prestadores de servicios turísticos y turistas | % Etapas completadas | 1 | 100% | Dic-26 | 11 |  | 0 | 0 | 1
IG-10 | Personal de Seguimiento | 4.1 — Contratación equipo jurídico, técnico y de gestión (informes aprobados / 11) | Informes Aprobados / 11 | 1 | 9.091% | Feb-26 | 1 | 0.090909 | 0.090909 | 100 | 3
IG-10 | Personal de Seguimiento | 4.1 — Contratación equipo jurídico, técnico y de gestión (informes aprobados / 11) | Informes Aprobados / 11 | 1 | 18.18% | Mar-26 | 2 |  | 0.090909 | 50 | 1
IG-10 | Personal de Seguimiento | 4.1 — Contratación equipo jurídico, técnico y de gestión (informes aprobados / 11) | Informes Aprobados / 11 | 1 | 27.27% | Abr-26 | 3 |  | 0.090909 | 33.3333 | 1
IG-10 | Personal de Seguimiento | 4.1 — Contratación equipo jurídico, técnico y de gestión (informes aprobados / 11) | Informes Aprobados / 11 | 1 | 36.36% | May-26 | 4 |  | 0.090909 | 25 | 1
IG-10 | Personal de Seguimiento | 4.1 — Contratación equipo jurídico, técnico y de gestión (informes aprobados / 11) | Informes Aprobados / 11 | 1 | 45.45% | Jun-26 | 5 |  | 0.090909 | 20 | 1
IG-10 | Personal de Seguimiento | 4.1 — Contratación equipo jurídico, técnico y de gestión (informes aprobados / 11) | Informes Aprobados / 11 | 1 | 54.55% | Jul-26 | 6 |  | 0.090909 | 16.6667 | 1
IG-10 | Personal de Seguimiento | 4.1 — Contratación equipo jurídico, técnico y de gestión (informes aprobados / 11) | Informes Aprobados / 11 | 1 | 63.64% | Ago-26 | 7 |  | 0.090909 | 14.2857 | 1
IG-10 | Personal de Seguimiento | 4.1 — Contratación equipo jurídico, técnico y de gestión (informes aprobados / 11) | Informes Aprobados / 11 | 1 | 72.73% | Sep-26 | 8 |  | 0.090909 | 12.5 | 1
IG-10 | Personal de Seguimiento | 4.1 — Contratación equipo jurídico, técnico y de gestión (informes aprobados / 11) | Informes Aprobados / 11 | 1 | 81.82% | Oct-26 | 9 |  | 0.090909 | 11.1111 | 1
IG-10 | Personal de Seguimiento | 4.1 — Contratación equipo jurídico, técnico y de gestión (informes aprobados / 11) | Informes Aprobados / 11 | 1 | 90.91% | Nov-26 | 10 |  | 0.090909 | 10 | 1
IG-10 | Personal de Seguimiento | 4.1 — Contratación equipo jurídico, técnico y de gestión (informes aprobados / 11) | Informes Aprobados / 11 | 1 | 100% | Dic-26 | 11 |  | 0.090909 | 9.0909 | 1
SECCIÓN B — CURVA-S ¦ Avance Ejecución Presupuestal FNTP-2025-264 ¦ Horizonte: Oct-25 – Ago-26 (11 meses) ¦ Feb-26 = Mes 5 del proyecto
Presupuesto Total P264 (COP) → |  | 35819080605 | Ingresar Presupuesto Total en C arriba — Monto COP se calcula automáticamente
Período | Mes P264 | % Programado | % Real Ejecutado | Desviación (pp) | Monto Ejec. Acum. COP | Estado
Oct-25 | Mes 1 | 6% | 6.67% | 0.67% | 2389132676.3535 | ▲ Adelantado
Nov-25 | Mes 2 | 14% | 13.26% | -0.74% | 4749610088.223 | ► En rango
Dic-25 | Mes 3 | 24% | 33.07% | 9.07% | 11845369956.0735 | ▲ Adelantado
Ene-26 | Mes 4 | 36% | 35.4% | -0.6% | 12679954534.17 | ► En rango
Feb-26 | Mes 5 | 48% | 39.8% | -8.2% | 14255994080.79 | ▼ Rezagado
Mar-26 | Mes 6 | 59% |  |  |  | —
Abr-26 | Mes 7 | 70% |  |  |  | —
May-26 | Mes 8 | 80% |  |  |  | —
Jun-26 | Mes 9 | 88% |  |  |  | —
Jul-26 | Mes 10 | 95% |  |  |  | —
Ago-26 | Mes 11 | 100% |  |  |  | —
SECCIÓN C — INDICADORES DE RESULTADO ¦ Impacto Estratégico Campaña "Colombia El País De La Belleza" ¦ Registrar acumulado mensual al corte
Cód. | Indicador de Resultado | Definición | Unidad | Meta | Período | Mes # | Valor Acum. (al corte) | Último Acum. | % Avance | Fuente / Verificación
IR-01 | Alcance e Impacto en Medios | Volumen total de exposición publicitaria — plan de medios nacional e internacional | N° impactos digitales y ATL | 135000000 | Feb-26 | 1 | 0 | 0 | 0% | Central de Medios FONTUR — certificaciones de pauta, reportes de emisión
IR-01 | Alcance e Impacto en Medios | Volumen total de exposición publicitaria — plan de medios nacional e internacional | N° impactos digitales y ATL | 135000000 | Mar-26 | 2 |  | 0 |  | Central de Medios FONTUR — certificaciones de pauta, reportes de emisión
IR-01 | Alcance e Impacto en Medios | Volumen total de exposición publicitaria — plan de medios nacional e internacional | N° impactos digitales y ATL | 135000000 | Abr-26 | 3 |  | 0 |  | Central de Medios FONTUR — certificaciones de pauta, reportes de emisión
IR-01 | Alcance e Impacto en Medios | Volumen total de exposición publicitaria — plan de medios nacional e internacional | N° impactos digitales y ATL | 135000000 | May-26 | 4 |  | 0 |  | Central de Medios FONTUR — certificaciones de pauta, reportes de emisión
IR-01 | Alcance e Impacto en Medios | Volumen total de exposición publicitaria — plan de medios nacional e internacional | N° impactos digitales y ATL | 135000000 | Jun-26 | 5 |  | 0 |  | Central de Medios FONTUR — certificaciones de pauta, reportes de emisión
IR-01 | Alcance e Impacto en Medios | Volumen total de exposición publicitaria — plan de medios nacional e internacional | N° impactos digitales y ATL | 135000000 | Jul-26 | 6 |  | 0 |  | Central de Medios FONTUR — certificaciones de pauta, reportes de emisión
IR-01 | Alcance e Impacto en Medios | Volumen total de exposición publicitaria — plan de medios nacional e internacional | N° impactos digitales y ATL | 135000000 | Ago-26 | 7 |  | 0 |  | Central de Medios FONTUR — certificaciones de pauta, reportes de emisión
IR-01 | Alcance e Impacto en Medios | Volumen total de exposición publicitaria — plan de medios nacional e internacional | N° impactos digitales y ATL | 135000000 | Sep-26 | 8 |  | 0 |  | Central de Medios FONTUR — certificaciones de pauta, reportes de emisión
IR-01 | Alcance e Impacto en Medios | Volumen total de exposición publicitaria — plan de medios nacional e internacional | N° impactos digitales y ATL | 135000000 | Oct-26 | 9 |  | 0 |  | Central de Medios FONTUR — certificaciones de pauta, reportes de emisión
IR-01 | Alcance e Impacto en Medios | Volumen total de exposición publicitaria — plan de medios nacional e internacional | N° impactos digitales y ATL | 135000000 | Nov-26 | 10 |  | 0 |  | Central de Medios FONTUR — certificaciones de pauta, reportes de emisión
IR-01 | Alcance e Impacto en Medios | Volumen total de exposición publicitaria — plan de medios nacional e internacional | N° impactos digitales y ATL | 135000000 | Dic-26 | 11 |  | 0 |  | Central de Medios FONTUR — certificaciones de pauta, reportes de emisión
IR-02 | Generación de Oportunidades Comerciales | Intención de compra y acuerdos comerciales en Macro Ruedas de Negocio | N° expectativas de negocio | 1200 | Feb-26 | 1 | 0 | 0 | 0% | MinCIT / FONTUR — reporte de cierre Macro Ruedas, formularios de registro
IR-02 | Generación de Oportunidades Comerciales | Intención de compra y acuerdos comerciales en Macro Ruedas de Negocio | N° expectativas de negocio | 1200 | Mar-26 | 2 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — reporte de cierre Macro Ruedas, formularios de registro
IR-02 | Generación de Oportunidades Comerciales | Intención de compra y acuerdos comerciales en Macro Ruedas de Negocio | N° expectativas de negocio | 1200 | Abr-26 | 3 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — reporte de cierre Macro Ruedas, formularios de registro
IR-02 | Generación de Oportunidades Comerciales | Intención de compra y acuerdos comerciales en Macro Ruedas de Negocio | N° expectativas de negocio | 1200 | May-26 | 4 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — reporte de cierre Macro Ruedas, formularios de registro
IR-02 | Generación de Oportunidades Comerciales | Intención de compra y acuerdos comerciales en Macro Ruedas de Negocio | N° expectativas de negocio | 1200 | Jun-26 | 5 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — reporte de cierre Macro Ruedas, formularios de registro
IR-02 | Generación de Oportunidades Comerciales | Intención de compra y acuerdos comerciales en Macro Ruedas de Negocio | N° expectativas de negocio | 1200 | Jul-26 | 6 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — reporte de cierre Macro Ruedas, formularios de registro
IR-02 | Generación de Oportunidades Comerciales | Intención de compra y acuerdos comerciales en Macro Ruedas de Negocio | N° expectativas de negocio | 1200 | Ago-26 | 7 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — reporte de cierre Macro Ruedas, formularios de registro
IR-02 | Generación de Oportunidades Comerciales | Intención de compra y acuerdos comerciales en Macro Ruedas de Negocio | N° expectativas de negocio | 1200 | Sep-26 | 8 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — reporte de cierre Macro Ruedas, formularios de registro
IR-02 | Generación de Oportunidades Comerciales | Intención de compra y acuerdos comerciales en Macro Ruedas de Negocio | N° expectativas de negocio | 1200 | Oct-26 | 9 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — reporte de cierre Macro Ruedas, formularios de registro
IR-02 | Generación de Oportunidades Comerciales | Intención de compra y acuerdos comerciales en Macro Ruedas de Negocio | N° expectativas de negocio | 1200 | Nov-26 | 10 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — reporte de cierre Macro Ruedas, formularios de registro
IR-02 | Generación de Oportunidades Comerciales | Intención de compra y acuerdos comerciales en Macro Ruedas de Negocio | N° expectativas de negocio | 1200 | Dic-26 | 11 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — reporte de cierre Macro Ruedas, formularios de registro
IR-03 | Medición de Impacto de Campaña | Evaluación técnica y estadística de efectividad de la narrativa País de la Belleza | N° estudios realizados | 1 | Feb-26 | 1 | 0 | 0 | 0% | MinCIT / FONTUR — documento final del estudio entregado y aprobado
IR-03 | Medición de Impacto de Campaña | Evaluación técnica y estadística de efectividad de la narrativa País de la Belleza | N° estudios realizados | 1 | Mar-26 | 2 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — documento final del estudio entregado y aprobado
IR-03 | Medición de Impacto de Campaña | Evaluación técnica y estadística de efectividad de la narrativa País de la Belleza | N° estudios realizados | 1 | Abr-26 | 3 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — documento final del estudio entregado y aprobado
IR-03 | Medición de Impacto de Campaña | Evaluación técnica y estadística de efectividad de la narrativa País de la Belleza | N° estudios realizados | 1 | May-26 | 4 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — documento final del estudio entregado y aprobado
IR-03 | Medición de Impacto de Campaña | Evaluación técnica y estadística de efectividad de la narrativa País de la Belleza | N° estudios realizados | 1 | Jun-26 | 5 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — documento final del estudio entregado y aprobado
IR-03 | Medición de Impacto de Campaña | Evaluación técnica y estadística de efectividad de la narrativa País de la Belleza | N° estudios realizados | 1 | Jul-26 | 6 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — documento final del estudio entregado y aprobado
IR-03 | Medición de Impacto de Campaña | Evaluación técnica y estadística de efectividad de la narrativa País de la Belleza | N° estudios realizados | 1 | Ago-26 | 7 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — documento final del estudio entregado y aprobado
IR-03 | Medición de Impacto de Campaña | Evaluación técnica y estadística de efectividad de la narrativa País de la Belleza | N° estudios realizados | 1 | Sep-26 | 8 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — documento final del estudio entregado y aprobado
IR-03 | Medición de Impacto de Campaña | Evaluación técnica y estadística de efectividad de la narrativa País de la Belleza | N° estudios realizados | 1 | Oct-26 | 9 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — documento final del estudio entregado y aprobado
IR-03 | Medición de Impacto de Campaña | Evaluación técnica y estadística de efectividad de la narrativa País de la Belleza | N° estudios realizados | 1 | Nov-26 | 10 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — documento final del estudio entregado y aprobado
IR-03 | Medición de Impacto de Campaña | Evaluación técnica y estadística de efectividad de la narrativa País de la Belleza | N° estudios realizados | 1 | Dic-26 | 11 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — documento final del estudio entregado y aprobado
IR-04 | Implementación Tecnológica (IA) | Desarrollo y puesta en marcha de plataforma digital inteligente de promoción territorial | N° plataformas operativas | 1 | Feb-26 | 1 | 0 | 0 | 0% | MinCIT / FONTUR — acta de entrega, manuales de usuario, reporte técnico
IR-04 | Implementación Tecnológica (IA) | Desarrollo y puesta en marcha de plataforma digital inteligente de promoción territorial | N° plataformas operativas | 1 | Mar-26 | 2 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — acta de entrega, manuales de usuario, reporte técnico
IR-04 | Implementación Tecnológica (IA) | Desarrollo y puesta en marcha de plataforma digital inteligente de promoción territorial | N° plataformas operativas | 1 | Abr-26 | 3 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — acta de entrega, manuales de usuario, reporte técnico
IR-04 | Implementación Tecnológica (IA) | Desarrollo y puesta en marcha de plataforma digital inteligente de promoción territorial | N° plataformas operativas | 1 | May-26 | 4 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — acta de entrega, manuales de usuario, reporte técnico
IR-04 | Implementación Tecnológica (IA) | Desarrollo y puesta en marcha de plataforma digital inteligente de promoción territorial | N° plataformas operativas | 1 | Jun-26 | 5 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — acta de entrega, manuales de usuario, reporte técnico
IR-04 | Implementación Tecnológica (IA) | Desarrollo y puesta en marcha de plataforma digital inteligente de promoción territorial | N° plataformas operativas | 1 | Jul-26 | 6 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — acta de entrega, manuales de usuario, reporte técnico
IR-04 | Implementación Tecnológica (IA) | Desarrollo y puesta en marcha de plataforma digital inteligente de promoción territorial | N° plataformas operativas | 1 | Ago-26 | 7 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — acta de entrega, manuales de usuario, reporte técnico
IR-04 | Implementación Tecnológica (IA) | Desarrollo y puesta en marcha de plataforma digital inteligente de promoción territorial | N° plataformas operativas | 1 | Sep-26 | 8 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — acta de entrega, manuales de usuario, reporte técnico
IR-04 | Implementación Tecnológica (IA) | Desarrollo y puesta en marcha de plataforma digital inteligente de promoción territorial | N° plataformas operativas | 1 | Oct-26 | 9 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — acta de entrega, manuales de usuario, reporte técnico
IR-04 | Implementación Tecnológica (IA) | Desarrollo y puesta en marcha de plataforma digital inteligente de promoción territorial | N° plataformas operativas | 1 | Nov-26 | 10 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — acta de entrega, manuales de usuario, reporte técnico
IR-04 | Implementación Tecnológica (IA) | Desarrollo y puesta en marcha de plataforma digital inteligente de promoción territorial | N° plataformas operativas | 1 | Dic-26 | 11 |  | 0 |  | MinCIT / FONTUR — acta de entrega, manuales de usuario, reporte técnico
ℹ INSTRUCCIONES — Sec.A col I: valor acumulado real del IG por período. Sec.B fila Real P264: % ejecutado acumulado P264. Sec.C col H: valor acumulado del IR al corte del mes. NO modificar otras columnas.

## Curva_S
CURVA-S — AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ¦ FNTP-2025-264 ¦ Oct-25 – Ago-26 ¦ % Acumulado Programado vs. Ejecutado Real
Feb-26 = Mes 5 del proyecto P264 · 45.1% confirmado · Meses 1-4 (Oct-Ene): anteriores al contrato FNTC-161-2026
Período | Mes P264 | % Programado | % Real Ejecutado | Desviación (pp) | Estado
Oct-25 | Mes 1 | 6% | 6.67% | 0.67% | ▲ Adelantado
Nov-25 | Mes 2 | 14% | 13.26% | -0.74% | ► En rango
Dic-25 | Mes 3 | 24% | 33.07% | 9.07% | ▲ Adelantado
Ene-26 | Mes 4 | 36% | 35.4% | -0.6% | ► En rango
Feb-26 | Mes 5 | 48% | 39.8% | -8.2% | ▼ Rezagado
Mar-26 | Mes 6 | 59% |  |  | —
Abr-26 | Mes 7 | 70% |  |  | —
May-26 | Mes 8 | 80% |  |  | —
Jun-26 | Mes 9 | 88% |  |  | —
Jul-26 | Mes 10 | 95% |  |  | —
Ago-26 | Mes 11 | 100% |  |  | —
FUENTE: % Real = dato ingresado en Datos Sección B. Meses 1-4 son previos al contrato FNTC-161-2026.

## Dashboard
TABLERO DE CONTROL EJECUTIVO — FNTC-161-2026 ¦ Patrimonio Autónomo FONTUR
Proyecto FNTP-2025-264 · Oct-25 – Ago-26 · Contrato: Feb–Dic 2026
GESTIÓN POR ACTIVIDAD — % Desempeño vs. Meta Proporcional al Mes
Cód. | Indicador / Actividad | Unidad | Meta Total | Meta Acum. | Último Acum. | % Desempeño | Estado | Semáforo
IG-01 | Diseño Material Gráfico | % Presup. Ejecutado | 1 | 9.091% | 0.45 | 495 | CUMPLE | 3
IG-02 | Ejecución Pauta | % Presup. Ejecutado | 1 | 9.091% | 0.58 | 638 | CUMPLE | 3
IG-03 | Actividades BTL | % Presup. Ejecutado | 1 | 9.091% | 0.62 | 682 | CUMPLE | 3
IG-04 | Material Promocional POP | % Presup. Ejecutado | 1 | 9.091% | 0.31 | 341 | CUMPLE | 3
IG-05 | Viajes de Familiarización | % Presup. Ejecutado | 1 | 9.091% | 0.14 | 154 | CUMPLE | 3
IG-06 | Embajadores de Marca | Emb. Vinculados / 6 | 1 | 9.091% | 0 | 0 | Crítico | 1
IG-07 | Plataforma IA | % Avance desarrollo | 1 | 9.091% | 0 | 0 | Crítico | 1
IG-08 | Macro Ruedas de Negocio | Eventos Realizados / 6 | 1 | 9.091% | 0 | 0 | Crítico | 1
IG-09 | Estudio de Impacto | % Etapas completadas | 1 | 9.091% | 0 | 0 | Crítico | 1
IG-10 | Personal de Seguimiento | Informes Aprobados / 11 | 1 | 9.091% | 0.090909 | 100 | CUMPLE | 3
CURVA-S — EJECUCIÓN PRESUPUESTAL P264 ¦ Oct-25–Ago-26 ¦ Feb-26=Mes5 (45.1%)
Concepto | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 | Ref.
Programado | 6% | 14% | 24% | 36% | 48% | 59% | 70% | 80% | 88% | 95% | 100% | → Datos §B
Real P264 | 6.67% | 13.26% | 33.07% | 35.4% | 39.8% | [6 empty] | → Datos §B
Desviación | 0.67% | -0.74% | 9.07% | -0.6% | -8.2% | [6 empty] | → Datos §B
INDICADORES DE RESULTADO — Impacto Estratégico Campaña Colombia El País De La Belleza
Cód. | Indicador de Resultado | Unidad | Meta | Último Acum. | % Avance
IR-01 | Alcance e Impacto en Medios | N° impactos digitales y ATL | 135000000 | 0
IR-02 | Generación de Oportunidades Comerciales | N° expectativas de negocio | 1200 | 0
IR-03 | Medición de Impacto de Campaña | N° estudios realizados | 1 | 0
IR-04 | Implementación Tecnológica (IA) | N° plataformas operativas | 1 | 0
LEYENDA SEMÁFORO
🟢 CUMPLE ≥ 95% |  |  |  |  | 🟡 Observación 80–94% |  |  |  |  | 🔴 Crítico < 80%
⚠ Datos en hoja 'Datos': Sec.A col I (valor real por IG×mes) ¦ Sec.B fila Real P264 ¦ Sec.C col H (valor IR×mes). % Desempeño = Real / Meta Acum. Mes × 100 (meta proporcional al mes, no la meta total).

## Hallazgos
REGISTRO DE HALLAZGOS Y ACCIONES DE MITIGACIÓN ¦ FNTC-161-2026
# | Período | Hallazgo / Riesgo | Estado | Acción Mitigante | Responsable | Fecha Cierre
1 | Feb-26 | Retraso entrega material por agencia externa | Crítico | Escalar a comité de mercadeo; ajuste de cronograma. | Gerente de Proyecto
2 | Feb-26 | Baja interacción digital Amazonía y Macizo | Observación | Reforzar pauta digital focalizada con segmentación regional. | Líder Digital
3 | Feb-26 | Riesgo subejecución Amazonía y Macizo al cierre Q1 | Observación | Alinear cronograma táctico con agencia antes del cierre de trimestre. | Coordinador Financiero
4 | Feb-26 | Flujos Pauta/BTL pendientes calibración MinCIT/FONTUR | Observación | Calibración y retroalimentación para normalizar umbrales Curva-S. | Contratista | Mar-26
Agregar filas según se detecten hallazgos. Estado: Crítico / Observación / Resuelto.